沈师大校〔2022〕92号

关于印发《沈阳师范大学

科研诚信建设工作方案》的通知

学校各单位、各部门：

《沈阳师范大学科研诚信建设工作方案》经校长办公会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

沈阳师范大学

2022年5月22日

沈阳师范大学科研诚信建设工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于加强作风学风建设的重要论述和党的十九大及十九届历次全会精神，进一步弘扬科学家精神，加强作风学风建设，全面推进和系统落实我省科研诚信建设工作，规范我校科学技术活动行为，根据中办国办印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》（厅字〔2018〕23号）、《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》（中办发〔2019〕35号）以及《关于组织开展2022年辽宁省科研诚信和“三评”改革绩效评估工作的通知》（辽科发〔2022〕6号）要求，结合学校实际，制定本工作方案。

一、成立领导小组

为系统推进科研诚信制度建设，建立健全科研诚信常态化管理工作机制，进一步提高广大师生的诚信意识，营造潜心研究、追求卓越、风清气正的科研创新环境，全面落实科研诚信建设工作，现成立沈阳师范大学科研诚信建设工作领导小组。组长由党委书记、校长担任，副组长由分管科研、人事工作的副校长担任，组员由党政办公室、科研处、人事处、财务处、教务处、学生处、研究生院、党委宣传部、学报编辑部等部门负责人组成。办公室设在科研处。工作领导小组的主要工作职责：

（一）贯彻落实国家、省有关法律法规和相关文件精神。

（二）制定我校科研诚信、学风建设指导性文件。

（三）定期检查各学院科研诚信、学风建设工作，定期进行科研诚信与学风建设工作评比，总结推广科研诚信与学风建设先进典型经验。

（四）受理学术不端行为的投诉，组织专家组对学术不端行为进行调查。

（五）组织开展学术道德和学风建设研究及宣传教育工作。

二、各部门分工

（一）党政办公室：协调学校加强科研诚信的组织领导，切实发挥把方向、管大局、作决策、保落实作用，并做好相关会议记录。

（二）科研处：负责组织科研项目实施、监督、检查等全过程管理；负责教师的学术交流工作；负责建立全校教师科研信用评价记录制度。

1.科研活动全过程诚信管理。在科学技术活动的申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中实施全过程管理与监督。强化对科研人员的约束作用，明确科研人员的职责和使命，有效避免学术不端行为，树立“红线”意识。

2.制定科研诚信教育工作方案，将科研诚信教育纳入常态化管理。配合相关职能部门和二级学院面向全校分层次、分批次开展科研诚信教育。

3.科研诚信信息管理。建立实施全校教师科研信用评价记录制度，对违反项目申报实施、经费使用、评审评价等规定，违背科研诚信、科研伦理要求的，严肃查处、公开曝光。

4.建立期刊预警制度，定期跟踪发布国内和国际学术期刊预警名单。

5.做好学校交办的其它科研诚信相关工作。

（三）人事处：负责加强科研诚信教育，建立科研诚信审核制度，制定教师师德失范行为处理办法及负面清单。

1.加强科研诚信教育，针对新入职教师、职称晋升等人员开展科研诚信教育。

2.建立科研诚信审核制度，将诚信审核作为个人荣誉、职称评定等的必经程序，将具备良好科研诚信状况作为参与科技活动的必备条件，对严重违背科研诚信要求的责任者，实行“一票否决”。

（四）财务处：设立固定工作经费或对相关活动给予经费支持，保证科研诚信建设工作顺利开展。

（五）研究生院：负责强化研究生导师管理与研究生学术诚信规范等工作。

1.在科研学术活动中，要求按照对科研成果的创造性贡献大小据实署名和排序，反对无实质学术贡献者“挂名”，导师不得在成果署名、知识产权归属等方面侵占学生、团队成员的合法权益。对已发布的研究成果中确实存在错误和失误的，责任方要以适当方式予以承认、公开和纠正。

2.负责制定研究生学术诚信规范，研究生上课、考试、评奖推优、入党、奖学金评定、毕业论文等方面，进行严格管束，杜绝学术不端行为。

（六）教务处、学生处：负责制定本科学生科研诚信规范，加强宣传教育和引领，营造良好的科研诚信氛围。

教务处与学生处作为本科生的教育管理部门，负责制定学生科研诚信规范。坚持立德树人标准，做好大学生科研诚信的培养与引导，把好学生从事学术科研的第一关；在上课、考试、推优、入党、保研、奖学金评定、毕业论文等方面，严格约束学生，杜绝学术不端行为，对违反科研诚信行为的严肃查处；强化监督管理，加大惩治学术不端行为的力度，以预防为先、惩治为后的理念推进科研诚信教育制度化。

（七）党委宣传部：负责在全校范围内组织宣传学术道德与学风建设正面先进典型案例，营造风清气正的良好科研学术氛围。

（八）学报编辑部：负责提升学报期刊质量，建立完善管理制度，强化对学术论文的审核把关；对涉嫌弄虚作假发表的论文要及时处置、撤销稿件、通知通报。

（九）二级学院：各学院负责本单位教师和学生科研学术工作的管理及核查工作。教师要严格遵守国家科研诚信有关规定，对本人及指导学生的科研学术工作严格负责。项目(课题)负责人、研究生导师等要切实加强诚信审核和学术把关。教师作为评审专家、咨询专家等应认真负责、客观公正地提出高质量的咨询评审意见。

1.各学院应建立健全科研学术研究管理制度，对教师及学生科研活动实施全过程管理及监督，并做好本单位的学术道德与学风建设正面引导工作。

2.教师应深入科研一线，掌握一手资料，不人为夸大研究基础和学术价值，未经科学验证的现象和观点，不得向公众传播。论文等科研成果发表后1个月内，应将所涉及的实验记录、实验数据等原始数据资料交所在单位或指定部门统一管理、留案备查。

三、工作要求

1.按照《关于组织开展2022年辽宁省科研诚信和“三评”改革绩效评估工作的通知》（辽科发〔2022〕6号）相关精神，各责任单位要高度重视，积极落实评估工作各项部署和要求，认真对标对表，以评促改，以评促建，评建结合，重在建设。

2. 各责任单位指派专人负责方案的执行、督促、记录和归纳总结工作。

3.2022年3月16日前，查找、分析制定的现有政策措施是否存在与本实施方案不符，违背科研规律等现象，系统梳理政策落实过程中存在的问题。

4.2022年3月21日前，评估指标体系中要求的制度与新政策新要求不符的，要注意清理、修订和完善；尚未制定相关制度的，要结合实际，抓紧制定相关措施，保证实施科研诚信、改进学风的各项工作全部完成，并形成自评报告。自评报告和相关支撑材料3月21日前上交科研处。

5.2022年3月30日前完成学校自评报告，并按时提交省科技厅。2022年4月1日后迎接辽宁省科研诚信和“三评”改革绩效评估小组的检查工作。

6.评估组意见反馈后进行整改工作，建立科研诚信常态化管理工作机制。科研诚信工作要取得实质性改观，科技创新生态不断优化，学术道德建设要得到显著加强，坚持教育、预防、监督、惩戒相结合，教育优先、预防为主的原则，营造风清气正的科研学术环境。

附件：1.沈阳师范大学科研诚信建设工作领导小组名单

2.沈阳师范大学科研诚信建设工作方案任务分解表

沈阳师范大学党政办公室            2022年5月22日印发

附件1

沈阳师范大学

科研诚信建设工作领导小组名单

组  长：贾玉明、郝德永

副组长：韩国海、刘  铸

成  员：刘天华、邵永运、唐立宝、杨柏东、周振田

邵学军、李国德、卢  伟、赵  伟

附件2

沈阳师范大学科研诚信建设工作方案任务分解表

| 执行项目 | 执行标准 | 责任部门 | 具体任务及工作要求（提供佐证材料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织领导 | 单位重视 | 党委专题研究部署，切实发挥党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实作用。 | 党政办公室 | 年度内召开相关校长办公会或党委常委会3次及以上，提供详细会议记录。 |
|  |  | 制定科研诚信工作建设工作方案，落实第一主体责任，全面部署，推动工作实施。 | 科研处 | 制定科研诚信建设工作方案，明确第一责任主体，提供相关文件材料。 |
|  |  | 将科研诚信建设纳入学校绩效评价。 | 科研处 人事处 | 制定将科研诚信建设纳入学校绩效评价工作方案，提供相关文件材料。 |
|  | 机构建设 | 建立学术委员会等负责科研诚信工作的机构，承担诚信建设职责，发挥审议、评定、受理、调查、监督、咨询等作用。 | 党政办公室 | 建立学术委员会等负责科研诚信工作的机构，涵盖诚信建设职能，作用发挥良好，提供相关材料。 |
|  |  | 制定委员会章程等文件，明确工作任务、职责权限等内容。 |  | 制定委员会章程，明确诚信建设工作任务、职责权限等内容，提供相关文件材料。 |
|  |  | 专人负责委员会日常工作，组织召开专题会议等。 |  | 设立日常机构，召开三次及以上专题会议，提供详细会议记录材料。 |
|  | 经费支撑 | 设立固定工作经费或对相关活动给予经费支持。 | 财务处 | 设立固定工作经费且对相关活动给予经费支持，提供证明材料。 |
| 科研活动全过程诚信管理 | 科技计划诚信管理 | 制定责任主体、科研主体履责制度，坚守诚信底线，在组织科技计划项目指南、立项评审，过程管理、结题验收等管理全过程中落实科研诚信要求。 | 科研处 | 制定涵盖执行标准规定的所有制度，全过程中落实科研诚信效果好，提供制度文件等相关材料。 |
|  |  | 加强科研诚信合同管理，在各类科研合同中约定科研诚信义务和违约责任追究条款。 | 科研处 | 建立涵盖执行标准规定的所有机制，执行效果好，提供过程管理等材料。 |
|  |  | 建立完善科技计划监督检查机制，开展项目履约和科研经费使用情况的检查。 | 科研处 | 建立执行标准规定的机制，执行效果好，提供相关检查支撑材料。 |
| 科研活动全过程诚信管理 | 科研诚信审核 | 在科技计划项目、科技奖励等科技工作中，签署科研诚信承诺书；建立论文发表诚信承诺制度。 | 科研处 | 建立执行标准规定的机制，执行效果好，提供科研诚信承诺书、论文发表诚信承诺制度等材料。 |
|  |  | 建立科研诚信审核制度，将诚信审核作为项目申报、科技奖励等的必经程序，将具备良好科研诚信状况作为参与科技活动的必备条件，对严重违背科研诚信要求责任者，实行“一票否决”。 | 科研处 | 建立项目申报、科技奖励执行标准规定的机制，执行效果好，提供制度文件、执行情况等相关材料。 |
|  |  | 建立科研诚信审核制度，将诚信审核作为人才申报、职称评定等的必经程序，将具备良好科研诚信状况作为参与评审必备条件，对严重违背科研诚信要求责任者，实行“一票否决”。 | 人事处 | 建立职称评定执行标准规定的机制，执行效果好，提供制度文件、执行情况等相关材料。 |
|  | 科研成果管理 | 建立实施学术论文发表审核制度，规范流程，明确责任。 | 科研处 | 建立执行标准规定的审核制度，规范流程，明确责任，提供制度文件等材料。 |
|  |  | 制定落实科研项目过程可追溯制度、科研项目成果检查和报告制定等。 |  | 建立涵盖执行标准规定的制度，提供相关制度材料。 |
|  |  | 重要学术论文等科研成果抽检核查覆盖度。（是指受评单位出台的相关文件规定的重要论文列表） |  | 重要学术论文等科研成果抽检核查覆盖度30%以上，提供相关支撑材料。 |
|  | 科研原始记录管理 | 制定科研原始记录、科研档案保存等管理制度。 | 科研处 二级单位 | 建立涵盖执行标准规定的制度，提供相关文件材料。 |
|  |  | 科研原始记录内容书写精准、格式标准规范，确保记录真实完整和可溯源，严禁伪造和编造数据。 | 科研处 二级学院 | 按照标准执行效果好。 |
|  |  | 科研原始记录内容及时完整归档保存，实行集中统一管理。 | 科研处 二级学院 | 按照标准执行效果好，提供相关证明材料。 |
| 科研诚信教育宣传 | 科研诚信教育 | 制定科研诚信教育工作方案或制度。 | 科研处 | 制定科研诚信教育工作方案或制度，将科研诚信教育纳入常态化管理，并督促学院和相关职能部门面向全校分层次、分批次开展科研诚信教育。 |
|  |  | 加强对科研人员、教师、青年学生等人员的科研诚信教育培训，在入学入职、职称晋升、参与科技计划项目等必须开展科研诚信教育。 | 人事处 | 针对新入职教师、职称晋升等人员开展科研诚信教育，提供相关证明材料。 |
|  |  |  | 研究生院 | 针对新聘任的硕士生导师、新入学的研究生等开展科研诚信教育，提供相关证明材料。 |
|  |  |  | 教务处 学生处 | 对于新入学大学生等开展科研诚信教育，提供相关证明材料。 |
|  | 科研诚信宣传 | 制定科研诚信宣传工作方案或制度，大力弘扬科学家精神，进一步加强作风和学风建设。 | 党委宣传部 科研处 | 制定涵盖执行标准的规定的制度，提供科研诚信宣传工作方案。 |
|  |  | 开展弘扬科学家精神教育活动，选树宣传科研诚信典范榜样；曝光违背科研诚信要求的典型案例，开展警示教育。 |  | 开展涵盖执行标准规定的工作，提供开展活动相关证明材料。 |
| 科研违规行为处理 | 主体责任 | 建立违规行为处理制度，落实第一责任主体责任。 | 科研处 | 建立执行标准规定的制度，提供违规处理制度文件，执行效果好。 |
|  | 调查处理 | 开展违规行为调查处理，做到程序正当、事实清楚、证据确凿、依据准确、处理恰当。 |  | 建立执行标准规定的制度，提供开展违规行为调查处理支撑材料，执行效果好。 |
| 学术期刊管理预警 | 学术期刊管理 | 提升自办期刊质量，建立完善管理制度，强化对学术论文的审核把关；对涉嫌弄虚作假的已发表论文要及时处置、撤销稿件、通知通报，投稿人计入科研诚信信用记录。 | 学报编辑部 | 建立执行标准规定的制度，执行效果好，提供制度文件。 |
|  | 学术期刊预警 | 建立期刊预警制度，及时跟踪发布国内和国际学术期刊预警名单，源头防控向已列入“黑名单”和“预警名单”的学术期刊投稿；对列入“黑名单”和“预警名单”的学术期刊上发表的论文，在各类评审评价中不予认可，不得报销相关费用。 | 学报编辑部 科研处 | 建立期刊预警制度，执行效果好，提供制度文件材料。 |
| 科研诚信信息管理 | 规范管理 | 建立健全科研诚信信息采集、记录、评价、应用等管理制度，明确信息类别和管理流程，规范信息采集和应用。 | 科研处 | 建立执行标准规定的制度，可操作性好，提供支撑材料。 |
|  | 加强应用 | 加强科研诚信信息应用，实施正面激励、反面惩戒；同时做好科研诚信信息报送工作。 |  | 执行标准规定的制度落实效果好，信息报送工作及时，提供支撑材料。 |